## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ"
И.О.Директора МУП "СЖКХ"
_________________А.П.Васин
Отчет
по текущему ремонту муниципального жилого фонда в сельских поселениях Нижневартовского района
по муниципальному унитарному предприятию "Сельское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2012 год.
скрыть
№ п/п | Населен-ный пункт | Наименование работ | Адрес дома | Ед.измер. | Объем работ | Общая площадь дома ,м2 | Сметная стоимость, (без НДС) | Прямые затраты, руб. | в том числе | [5 empty] | Т/З осн. раб. | Т/З мех. | Ответст- венный | Контроль за исполнением
[9 empty] | З/Пл. | Экспл. Маш. | Матер. | НР от ФОТ | СП от ФОТ | прочие транспор-тные затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17
1 | с.п.Аган | Ремонт завалинок | ул. Рыбников, 3 | м2 | 20.85 | 87.9 | 20346.92 | 12185.56 | 5086.73 | 1655.57 | 5220.87 | 5199.69 | 2961.67 | 1133.13 | 50.5 | 1.66 | начальник цеха: Бурмистров Ю.П. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  |  | ул. Лесная, 5/2 | м2 | 7.3 | 52.5 | 12213.8 | 7398.88 | 2633.38 | 769.54 | 3904.18 | 2834.59 | 1980.33 | 441.25 | 28.23 | 1.13
|  |  | ул.Таёжная, 2 кв.1,2,3 | м2 | 52 | 121.9 | 91035.17 | 57659.02 | 19347.93 | 2898.13 | 34304.54 | 18994.93 | 14381.22 | 5252.64 | 207.72 | 0.12
|  | Ремонт отмостки | ул.Новая, 33 | м2 | 34 | 97.9 | 10427.62 | 6872.91 | 2008.57 | 1171.96 | 3540.59 | 2195.66 | 1359.05 | 635.4 | 22.16 | 2.37
|  |  | ул. Новая, 14 | м2 | 48 | 72.7 | 15235.48 | 10067.56 | 2873.42 | 1676.75 | 5309.12 | 3226.42 | 1941.5 | 893.09 | 31.67 | 3.44
|  | Покраска фасада | ул. Школьная, 6 | м2 | 658 | 900.6 | 59974.7 | 38618.2 | 14645.97 | 946.04 | 22902.64 | 14501.24 | 6855.26 | 621.28 | 154.24 | 0.99
|  | Покраска цоколя | ул. Школьная, 6 | м2 | 307 | 900.6 | 29690.83 | 19093.77 | 7268.27 | 190.62 | 11613.7 | 7197.67 | 3399.39 | 123.55 | 74.57 | 0.25
|  | Ремонт крыльца | ул. Новая, 33 | м2 | 1.4 | 97.9 | 1161.37 | 840.14 | 197.68 | 42.36 | 600.1 | 208.27 | 112.96 | 31.77 | 2.05 | 0.01
|  |  | ул. Таежная, 7 кв. 1,2 | м2 | 7 | 101.3 | 4419.56 | 3378.21 | 593.04 | 144.73 | 2591.02 | 656.58 | 384.77 | 204.74 | 6.11 | 0.05
|  |  | ул. Таежная, 2 кв. 1,2,3 | м2 | 8 | 121.9 | 5044.37 | 3858.29 | 674.23 | 165.91 | 2961.67 | 748.36 | 437.72 | 225.92 | 6.99 | 0.06
|  | Ремонт кровли | ул. Таёжная, 5/1 | м2 | 4 | 68.5 | 1341.4 | 854.26 | 314.17 | 130.61 | 391.83 | 278.87 | 208.27 | 95.31 | 3.25 | 0.06
|  | Ремонт и покраска цоколя | ул.Новая, 33 | м2 | 52 | 97.9 | 8390.81 | 4853.75 | 2615.73 | 81.19 | 2156.83 | 2216.84 | 1320.22 | 21.18 | 26.56 | 0.1
| ИТОГО | по Агану: |  |  |  | 2721.6 | 259282.03 | 165680.55 | 58259.12 | 9873.41 | 95497.09 | 58259.12 | 35342.36 | 9679.26 | 614.05 | 10.24
2 | п.Зайцева Речка | Ремонт завалинок | ул. Мира,10 кв.2 | м2 | 20 | 39.6 | 24004 | 15207.24 | 4963.18 | 2093.29 | 7977.8 | 5895.1 | 2901.66 | 600.1 | 50.3 | 2.52 | начальник цеха: Снопик О.А. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  |  | ул. Пролетарская, 26 | м2 | 40 | 63.1 | 48036.24 | 30463.9 | 9915.77 | 4172.46 | 16047.38 | 11779.61 | 5792.73 | 1147.25 | 100.6 | 5.04
|  |  | ул. Островная, 3 | м2 | 40 | 95.8 | 48036.24 | 30463.9 | 9915.77 | 4172.46 | 16047.38 | 11779.61 | 5792.73 | 1147.25 | 100.6 | 5.04
|  |  | ул. Школьная, 8 кв.1 | м2 | 40 | 64.1 | 48036.24 | 30463.9 | 9915.77 | 4172.46 | 16047.38 | 11779.61 | 5792.73 | 1147.25 | 100.6 | 5.04
|  |  | ул. Набережная, 17,кв.1,2 | м2 | 80 | 90.9 | 96030.12 | 60888.97 | 19828.01 | 8316.68 | 32094.76 | 23552.16 | 11588.99 | 2248.61 | 201.2 | 10.08
|  | Ремонт кровли | ул. Школьная,3 кв.1 | м2 | 60 | 36.9 | 38950.02 | 25680.75 | 8380.22 | 1881.49 | 14861.3 | 7617.74 | 5651.53 | 1867.37 | 76.92 | 2.18
|  |  | ул.Октябрьская,16 кв.1,2 | м2 | 60 | 60.5 | 21610.66 | 15609.66 | 3865.35 | 533.03 | 10921.82 | 3445.28 | 2555.72 | 946.04 | 30.91 | 0.73
|  |  | ул. Почтовая, 6 кв.2 | м2 | 60 | 36.6 | 21610.66 | 15609.66 | 3865.35 | 533.03 | 10921.82 | 3445.28 | 2555.72 | 946.04 | 30.91 | 0.73
|  | Тамбур | ул. Почтовая, 6 кв.1,2 | м2 | 20 | 114.5 | 7197.67 | 5199.69 | 1288.45 | 180.03 | 3635.9 | 1147.25 | 850.73 | 314.17 | 10.3 | 0.24
|  |  | ул. Пролетарская, 13 | м2 | 20 | 64.8 | 12986.87 | 8560.25 | 2795.76 | 628.34 | 4952.59 | 2541.6 | 1885.02 | 628.34 | 25.64 | 0.72
|  | Ремонт кровли | ул. Островная, 3 | м2 | 22.5 | 95.8 | 11341.89 | 6565.8 | 3004.03 | 741.3 | 2661.62 | 2739.28 | 2036.81 | 529.5 | 31.61 | 0.76
|  |  | ул. Октябрьская,10 кв.2 | м2 | 10 | 62 | 6488.14 | 4281.89 | 1397.88 | 314.17 | 2474.53 | 1267.27 | 938.98 | 310.64 | 12.82 | 0.37
|  |  | ул. Центральная,6 кв.1 | м2 | 60 | 53.9 | 38950.02 | 25680.75 | 8380.22 | 1881.49 | 14861.3 | 7617.74 | 5651.53 | 1867.37 | 76.92 | 2.18
|  |  | ул.Центральная, 6 кв.2 | м2 | 90 | 54 | 58421.5 | 38529.95 | 12566.8 | 2813.41 | 22306.07 | 11419.55 | 8472 | 2799.29 | 115.37 | 3.26
|  | Ремонт крылец | ул.Октябрьская,6 кв.1 | м2 | 8 | 65.1 | 39574.83 | 23643.94 | 9749.86 | 2619.26 | 10780.62 | 10367.61 | 5563.28 | 1606.15 | 96.79 | -
|  |  | ул. Почтовая, 9 | м2 | 30 | 1163.4 | 17861.8 | 9541.59 | 4550.17 | 3815.93 | 1090.77 | 4825.51 | 3494.7 | 268.28 | 48.6 | 7.18
|  | Ремонт подъездов | ул.Почтовая, 9 | шт | 3 | 1163.4 | 79350.87 | 44612.14 | 21374.15 | 511.85 | 22630.83 | 21868.35 | 12870.38 | 345.94 | 219.94 | 0.94
|  | Замена входных дверей | ул. Почтовая, 9 | шт | 6 | 1163.4 | 71193.04 | 62269.2 | 4670.19 | 2379.22 | 55145.66 | 5820.97 | 3102.87 | 264.75 | 47.53 | 4.49
|  | Перевозка материалов через переправу |  | (748,48р/т х 25,508т) | [9 empty] | 19092.227
| ИТОГО по Зайцевой Речке: |  |  |  |  | 4487.8 | 689680.81 | 453273.18 | 140426.93 | 41759.9 | 265459.53 | 148909.52 | 87498.11 | 18984.34 | 1377.56 | 51.5
3 | с.Большетархово | Ремонт завалинки | ул. Набережная, 2 | м3 | 19 | 35.9 | 65520.33 | 42278.81 | 12390.3 | 4963.18 | 24462.9 | 13982.33 | 9259.19 | 1535.55 | 132.19 | 9.32 | начальник цеха: Кихая С.Г. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  | Ремонт слуховых окон | ул.Новая д.17 | шт | 2 | 1159.3 | 2223.9 | 1034.29 | 804.84 | 14.12 | 215.33 | 691.88 | 497.73 | 10.59 | 7.53 | -
|  |  | ул.Новая д.19 | шт | 2 | 1168.7 | 2223.9 | 1034.29 | 804.84 | 14.12 | 215.33 | 691.88 | 497.73 | 10.59 | 7.53 | -
|  |  | ул.Школьная д.12 | шт | 2 | 1189 | 2223.9 | 1034.29 | 804.84 | 14.12 | 215.33 | 691.88 | 497.73 | 10.59 | 7.53 | -
|  | Ремонт чердачных люков | ул.Новая д.17 | шт | 2 | 1159.3 | 1913.26 | 1535.55 | 254.16 | 3.53 | 1277.86 | 218.86 | 158.85 | 3.53 | 2.65 | -
|  |  | ул.Новая д.19 | шт | 2 | 1168.7 | 1913.26 | 1535.55 | 254.16 | 3.53 | 1277.86 | 218.86 | 158.85 | 3.53 | 2.65 | -
|  |  | ул.Школьная д.12 | шт | 2 | 1189 | 1913.26 | 1535.55 | 254.16 | 3.53 | 1277.86 | 218.86 | 158.85 | 3.53 | 2.65 | -
|  | Ремонт входных дверей | ул. Новая, 17 | шт | 3 | 1159.3 | 3134.64 | 1906.2 | 815.43 | 52.95 | 1030.76 | 713.06 | 515.38 | 21.18 | 7.82 | 0.09
|  | подъездов | ул. Новая, 19 | шт | 3 | 1168.7 | 3134.64 | 1906.2 | 815.43 | 52.95 | 1030.76 | 713.06 | 515.38 | 21.18 | 7.82 | 0.09
|  |  | ул Школьная, 12 | шт | 3 | 1189 | 3134.64 | 1906.2 | 815.43 | 52.95 | 1030.76 | 713.06 | 515.38 | 21.18 | 7.82 | 0.09
|  | Укрепление листов ЦСП | ул.Школьная д.12 | шт | 1 | 1189 | 13964.68 | 13809.36 | 95.31 | 17.65 | 13696.4 | 105.9 | 49.42 | 14.12 | 1.06 | 0.01
|  |  | ул. Новая, 19 | шт | 1 | 1168.7 | 13964.68 | 13809.36 | 95.31 | 17.65 | 13696.4 | 105.9 | 49.42 | 14.12 | 1.06 | 0.01
|  | Замена дверных ручек, | ул. Новая, 17 | шт | 2 | 1159.3 | 3770.04 | 3053.45 | 483.61 | 3.53 | 2566.31 | 416.54 | 300.05 | 3.53 | 5.11 | -
|  | пружин, петель | ул. Новая, 19 | шт | 2 | 1168.7 | 3770.04 | 3053.45 | 483.61 | 3.53 | 2566.31 | 416.54 | 300.05 | 3.53 | 5.11 | -
|  |  | ул Школьная, 12 | шт | 2 | 1189 | 3770.04 | 3053.45 | 483.61 | 3.53 | 2566.31 | 416.54 | 300.05 | 3.53 | 5.11 | -
| ИТОГО по Большетархово: |  |  |  |  | 16461.6 | 126575.21 | 92486 | 19655.04 | 5220.87 | 67126.48 | 20315.15 | 13774.06 | 1680.28 | 203.64 | 9.61
4 | с.п.Покур | Ремонт завалинки | ул. Белорусская, 14 кв.1 | м2 | 45 | 49.9 | 89008.95 | 61030.17 | 16185.05 | 783.66 | 43461.36 | 15877.94 | 12100.84 | 2033.28 | 175.42 | 0.12 | начальник цеха: Петров В.И. | И.О. Директора: А.П.Васин
Ремонт козырька над
|  | крыльцом | ул. Киевская, 11 кв.2 | м2 | 2.5 | 38.1 | 9266.25 | 4740.79 | 2735.75 | 134.14 | 1832.07 | 3056.98 | 1468.48 | 120.02 | 27.13 | 0.05
|  | Заделка швов межпан-х | ул.Юбилейная д.2 | м.п. | 100 | 1386.6 | 24371.12 | 10173.46 | 6159.85 | 141.2 | 3851.23 | 8990.91 | 5206.75 | 63.54 | 62.56 | 0.28
|  | Ремонт кровли веранды | ул.Киевская, 11 кв.2 | м2 | 20 | 38.1 | 14674.21 | 11211.28 | 2118 | 335.35 | 8683.8 | 2170.95 | 1291.98 | 229.45 | 18.93 | 0.51
|  |  | ул. Киевская,9 кв.1,2 | м2 | 50 | 86.3 | 25472.48 | 16686.31 | 5372.66 | 1080.18 | 9866.35 | 5503.27 | 3282.9 | 1221.38 | 47.33 | 0.93
|  | Ремонт отмостки | ул.Юбилейная д.2 | м2 | 4 | 1386.6 | 3184.06 | 2343.92 | 501.26 | 755.42 | 610.69 | 533.03 | 307.11 | 1652.04 | 3.22 | 0.46
|  |  | ул. Киевская д.1б | м2 | 24 | 353.8 | 10918.29 | 7734.23 | 1877.96 | 1253.15 | 4465.45 | 2043.87 | 1140.19 | 473.02 | 20.76 | 3.15
|  | Покраска подъезда | ул. Киевская д.1б | м2 | 10 | 353.8 | 2188.6 | 1207.26 | 727.18 | 17.65 | 462.43 | 614.22 | 367.12 | 10.59 | 7.57 | 0.02
|  | Покраска констр. септика | ул. Киевская д.1б | м2 | 3 | 353.8 | 1006.05 | 483.61 | 360.06 | 24.71 | 98.84 | 307.11 | 215.33 | 14.12 | 3.79 | -
|  | Покраска малых форм придомовых территорий | ул. Киевская д.1б | м2 | 15 | 353.8 | 3286.43 | 1532.02 | 1203.73 | 14.12 | 314.17 | 1193.14 | 561.27 | 10.59 | 12.26 | -
Ремонт и покраска
штакетного забора
|  | высотой 1,5м. | по поселку | м.п. | 70 |  | 19372.64 | 11066.55 | 5485.62 | 165.91 | 5369.13 | 5238.52 | 3067.57 | 187.09 | 56.16 | 0.08
| ИТОГО по Покуру: |  |  |  |  | 4400.8 | 202749.08 | 128209.6 | 42727.12 | 4705.49 | 79015.52 | 45529.94 | 29009.54 | 6015.12 | 435.13 | 5.6
5 | с.Охтеурье | Ремонт крыльца | ул. Школьная, 7 кв.1 | м2 | 2.9 | 71.3 | 3943.01 | 2382.75 | 1094.3 | 109.43 | 1150.78 | 889.56 | 670.7 | 172.97 | 11.36 | 0.04 |  | И.О. Директора: А.П.Васин
|  |  | ул.Цветочная, 9 кв. 1 | м2 | 3.1 | 23 | 6230.45 | 3335.85 | 1877.96 | 148.26 | 1274.33 | 1821.48 | 1073.12 | 158.85 | 18.36 | 0.11
|  |  | ул.Центральная, 26/1 | м2 | 2.2 | 31.1 | 10011.08 | 5605.64 | 2799.29 | 282.4 | 2456.88 | 2816.94 | 1588.5 | 296.52 | 27 | 0.18
|  |  | ул. Центральная, 36/1 | м2 | 6 | 34.4 | 15704.97 | 9029.74 | 4179.52 | 473.02 | 4281.89 | 4313.66 | 2361.57 | 487.14 | 39.89 | 0.28
|  |  | ул. Цветочная, 9 кв.2,3 | м2 | 5.9 | 46.8 | 13364.58 | 7197.67 | 3844.17 | 360.06 | 2912.25 | 4031.26 | 2135.65 | 338.88 | 36.35 | 0.27
|  |  | ул.Набережная,3 | м2 | 3.2 | 59.3 | 4066.56 | 2478.06 | 1108.42 | 112.96 | 1224.91 | 903.68 | 684.82 | 180.03 | 11.55 | 0.05
|  | Ремонт шиферной кровли | ул.Летная, 16 кв.2 | м2 | 3.6 | 78.4 | 1210.79 | 769.54 | 282.4 | 120.02 | 353 | 254.16 | 187.09 | 88.25 | 2.92 | 0.05
|  | Ремонт переходов через | ул.Набережная, 12 | м2 | 64 | 185.4 | 64750.79 | 43782.59 | 14984.85 | 3215.83 | 24551.15 | 12531.5 | 8436.7 | 4507.81 | 163.88 | 1.73
теплотрассу
|  | Замена дворовой сети | пер.Причальный, 4 | м.п. | 20 | 58.3 | 105811.75 | 75065.45 | 16033.26 | 15239.01 | 43793.18 | 18564.27 | 12182.03 | 931.92 | 151.5 | 16.49
|  | Устройство козырька над входной дверью | ул. Озерная, 5 | м2 | 4.29 | 69.8 | 10745.32 | 6290.46 | 2686.33 | 275.34 | 3275.84 | 3007.56 | 1447.3 | 264.75 | 26.56 | 0.22
|  | Ремонт конька | ул. Озерная, 3 | м2 | 12.5 | 69.8 | 14045.87 | 9301.55 | 2806.35 | 109.43 | 6357.53 | 3191.12 | 1553.2 | 112.96 | 29.6 | 0.06
|  | Ремонт примыкания | ул Озерная, 3 | м2 | 7.1 | 69.8 | 7003.52 | 5122.03 | 1161.37 | 144.73 | 3773.57 | 1203.73 | 677.76 | 169.44 | 11.12 | 0.1
фронтона к стене
|  | Ремонт кровли | ул. Цветочная, 1/1 | м2 | 3.6 | 48.8 | 1210.79 | 769.54 | 282.4 | 120.02 | 353 | 254.16 | 187.09 | 88.25 | 2.92 | 0.05
|  | Перевозка материалов через переправу |  | (548,48р/т х 5,56т) | [9 empty] | 3049.548
| ИТОГО по Охтеурью: |  |  |  |  | 797.4 | 258099.48 | 171130.87 | 53140.62 | 20710.51 | 95758.31 | 53783.08 | 33185.53 | 7797.77 | 533.01 | 19.63
6 | с.п. Ваховск | Ремонт кровли | ул. Молодежная, 2 | м2 | 24 | 228.4 | 3053.45 | 1983.86 | 684.82 | 60.01 | 1214.32 | 631.87 | 437.72 | 127.08 | 7.58 | - | начальник цеха: Каширин В.И. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  |  | ул.Кедровая, 8 | м2 | 56 | 198.6 | 7084.71 | 4599.59 | 1592.03 | 116.49 | 2831.06 | 1461.42 | 1023.7 | 240.04 | 17.67 | 0.01
|  |  | ул. Юбилейная, 17 кв.1 | м2 | 50 | 96.5 | 3332.32 | 1581.44 | 1059 | 45.89 | 476.55 | 1182.55 | 568.33 | 3.53 | 11.79 | -
|  | Устройство конька | Ул. Юбилейная, 17 кв.2 | м2 | 14 | 84.7 | 11850.21 | 8945.02 | 1726.17 | 81.19 | 7120.01 | 1952.09 | 953.1 | 81.19 | 18.15 | 0.04
|  | Ремонт завалинки | ул.Зеленая,10 | м2 | 18 | 886.1 | 34572.82 | 22948.53 | 6703.47 | 1083.71 | 14907.19 | 6654.05 | 4970.24 | 1274.33 | 72.86 | 0.56
|  |  | ул.Кедровая, 5 | м2 | 12 | 198.6 | 32927.84 | 20008.04 | 7465.95 | 744.83 | 11550.16 | 7328.28 | 5591.52 | 1260.21 | 78.86 | 0.04
|  |  | ул.Кедровая,1/а | м2 | 12 | 188.9 | 36006 | 22821.45 | 8034.28 | 1683.81 | 12930.39 | 7748.35 | 5436.2 | 850.73 | 82.75 | 0.03
|  |  | ул. Юбилейная, 21 | м2 | 18 | 198.19 | 53987.82 | 34219.82 | 12044.36 | 2527.48 | 19397.35 | 11617.23 | 8150.77 | 1256.68 | 124.12 | 0.04
|  |  | ул. Молодежная, 2 | м2 | 12 | 228.4 | 32927.84 | 20008.04 | 7465.95 | 744.83 | 11550.16 | 7328.28 | 5591.52 | 1260.21 | 78.86 | 0.04
|  |  | ул.Геологов, 4/а | м2 | 12 | 1059.9 | 32927.84 | 20008.04 | 7465.95 | 744.83 | 11550.16 | 7328.28 | 5591.52 | 1260.21 | 78.86 | 0.04
|  | Перевозка материалов через переправу |  | (548,48р/т х 7т) | [9 empty] | 3839.36
| ИТОГО по Ваховску: |  |  |  |  | 3368.29 | 248670.85 | 157123.83 | 54241.98 | 7833.07 | 93527.35 | 53232.4 | 38314.62 | 7614.21 | 571.5 | 0.8
7 | д. Вата | Ремонт входных дверей | ул. Лесная, 18 | шт | 6 | 1158.2 | 13008.05 | 8016.63 | 3349.97 | 105.9 | 4500.75 | 2901.66 | 2089.76 | 197.68 | 33.59 | 0.07 | начальник цеха: Мамадалиев Ш.Я. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  | Ремонт подъездов | ул. Лесная, 18 | м2 | 214 | 1158.2 | 40354.96 | 23188.57 | 12764.48 | 176.5 | 10212.29 | 10759.44 | 6406.95 | 137.67 | 132.76 | 0.29
|  | Ремонт кровли | ул. Центральная,1в | м2 | 35 | 45 | 3710.03 | 2668.68 | 684.82 | 42.36 | 1913.26 | 596.57 | 444.78 | 102.37 | 7.67 | -
|  | Ремонт ограждений | ул. Лесная, 18 | м.п. | 200 | 1158.2 | 17152.27 | 9061.51 | 5129.09 | 3667.67 | 264.75 | 4384.26 | 3706.5 | 3.53 | 42.88 | -
|  | Ремонт фасада | ул. Кедровая, 1 кв.1,2 | м2 | 450 | 160.1 | 70091.68 | 37559.2 | 24159.32 | 370.65 | 12951.57 | 20392.81 | 12139.67 | 257.69 | 250.2 | 0.45
|  |  | ул. Кедровая, 17 кв.2 | м2 | 225 | 81.1 | 35045.84 | 18776.07 | 12079.66 | 183.56 | 6477.55 | 10198.17 | 6071.6 | 123.55 | 125.11 | 0.23
|  | Ремонт фундамента | ул. Кедровая, 17 кв.3 | м2 | 225 | 81.1 | 811.9 |  | 342.41 | - | 10.59 | 285.93 | 172.97 | - | 3.58 | -
|  | Замена лаг и полов | ул. Лесная, 17 | м2 | 30 | 71.8 | 20823.47 | 14938.96 | 3526.47 | 525.97 | 158.85 | 3505.29 | 2379.22 | 833.08 | 37.28 | 0.45
|  | Устройство цементной | ул. Школьная, 2 | м2 | 3.4 | 361.6 | 5400.9 | 2947.55 | 1768.53 | 84.72 | 1062.53 | 1542.61 | 910.74 | 448.31 | 18.06 | 0.2
стяжки крыльца
| ИТОГО по д.Вата: |  |  |  |  | 4275.3 | 206399.1 | 117157.17 | 63804.75 | 5157.33 | 37552.14 | 54566.74 | 34322.19 | 2103.88 | 651.13 | 1.69
8 | с.п.Ларьяк | Устройство воротниковой | ул.Набережная, 2 кв.1,2 | м2 | 6.25 | 91 | 4652.54 | 3357.03 | 766.01 | 60.01 | 2516.89 | 871.91 | 423.6 | 63.54 | 8.1 | 0.02 | начальник цеха: Фенский В.С. | И.О. Директора: А.П.Васин
зоны дымовой трубы
|  | Усиление кровли | пер. Больничный,2 | м2 | 20 | 1203.2 | 2167.42 | 1570.85 | 391.83 | 67.07 | 1090.77 | 342.41 | 254.16 | 105.9 | 4.38 | -
|  |  | пер. Больничный,3 | м2 | 10 | 578.6 | 3766.51 | 2481.59 | 801.31 | 434.19 | 1203.73 | 737.77 | 547.15 | 381.24 | 8.12 | 0.24
|  |  | ул. Мирюгина, 14 | м2 | 8 | 1130.9 | 776.6 | 550.68 | 151.79 | 45.89 | 353 | 127.08 | 98.84 | 42.36 | 1.75 | -
|  |  | ул. Кербунова,11 | м2 | 5 | 1215.2 | 554.21 | 409.48 | 95.31 | 38.83 | 275.34 | 81.19 | 63.54 | 38.83 | 1.1 | -
|  | Ремонт крыльца | ул. Куликовой, 15 кв. 1 | м2 | 2 | 50.9 | 10095.8 | 6248.1 | 2386.28 | 1108.42 | 2633.38 | 2541.6 | 1306.1 | 857.79 | 23.64 | -
|  |  | ул. Осипенко, 19 кв.2 | м2 | 2 | 56.4 | 10095.8 | 6248.1 | 2386.28 | 1108.42 | 2633.38 | 2541.6 | 1306.1 | 857.79 | 23.64 | -
|  |  | пер. Больничный, 3 | м2 | 1 | 578.6 | 995.46 | 815.43 | 95.31 | 342.41 | 328.29 | 112.96 | 67.07 | 413.01 | 0.79 | 0.08
|  | Ремонт отмостки | пер. Больничный,3 | м2 | 10 | 578.6 | 9859.29 | 8133.12 | 942.51 | 3406.45 | 3300.55 | 1090.77 | 635.4 | 4115.98 | 7.91 | 0.84
|  | Утепление чердака | ул. Кербунова, 4 | м2 | 60 | 233.6 | 35024.66 | 23439.2 | 7522.43 | 2421.58 | 13495.19 | 7109.42 | 4476.04 | 31.77 | 73.02 | -
| Сосновый Бор | Ремонт конька | ул. Северная, 2 | м2 | 1 | 38 | 900.15 | 674.23 | 134.14 | 35.3 | 504.79 | 151.79 | 74.13 | 31.77 | 1.4 | -
| Бор | Заменить констр. ендовы | ул. Титова, 29/1 | м2 | 2 | 63.4 | 2566.31 | 1108.42 | 907.21 | 42.36 | 158.85 | 836.61 | 621.28 | 31.77 | 9.11 | 0.02
| ИТОГО по Ларьяку: |  |  |  |  | 5818.4 | 81454.75 | 55036.23 | 16580.41 | 9110.93 | 28494.16 | 16545.11 | 9873.41 | 6971.75 | 162.96 | 1.2
9 | с.Корлики | Ремонт кровли | ул.Победы, 2 | м2 | 4 | 74.2 | 1482.6 | 988.4 | 314.17 | 176.5 | 483.61 | 282.4 | 211.8 | 127.08 | 3.25 | 0.1 | начальник цеха: Шишков Ю.В. | И.О. Директора: А.П.Васин
|  | Ремонт фундамента | ул.Центральная, 2а | м2 | 12 | 143.9 | 4758.44 | 3466.46 | 896.62 | 275.34 | 2280.38 | 804.84 | 487.14 | 112.96 | 7.55 | 0.75
|  | Ремонт топки печи | ул. Солнечная, 3 | м3 | 5.5 | 40.3 | 68962.08 | 51093.22 | 11052.43 | 5118.5 | 33746.8 | 10995.95 | 6872.91 | 4663.13 | 111.62 | 4.08
|  | Ремонт топки печи | ул.Мира д.21 | м3 | 5.5 | 45.9 | 68962.08 | 51093.22 | 11052.43 | 5118.5 | 33746.8 | 10995.95 | 6872.91 | 4663.13 | 111.62 | 4.08
|  | Ремонт топки печи | ул. Кедровая, 5 | м3 | 5 | 55.7 | 63804.75 | 47203.16 | 10282.89 | 4927.88 | 30887.5 | 10247.59 | 6354 | 6354 | 103.63 | 3.91
|  | Ремонт топки,перекладка дымовой трубы | ул. Сосновая, 7 | м3 | 6 | 54.8 | 77547.04 | 56684.74 | 12990.4 | 5453.85 | 36934.39 | 12792.72 | 8069.58 | 4942 | 131.45 | 4.57
|  | Ремонт топки печи | ул. Молодежная, 17 | м3 | 5.5 | 28.9 | 69004.44 | 51368.56 | 10900.64 | 5587.99 | 33704.44 | 10847.69 | 6788.19 | 5150.27 | 110.03 | 4
|  | Ремонт топки,перекладка дымовой трубы | ул.Центральная д.2 | м3 | 6 | 42.8 | 81843.05 | 59007.48 | 14240.02 | 5693.89 | 37774.53 | 14137.65 | 8697.92 | 4931.41 | 143.96 | 5.57
| ИТОГО по Корликам: |  |  |  |  | 486.5 | 436364.48 | 320905.24 | 71729.6 | 32352.45 | 209558.45 | 71104.79 | 44354.45 | 30943.98 | 723.11 | 27.06
| ВСЕГО по населенным пунктам: |  |  | м2 |  | 42817.69 | 2509275.79 | 1661002.67 | 520565.57 | 136723.96 | 971989.03 | 522245.85 | 325674.27 | 91790.59 | 5272.09 | 127.33
| Доставка материалов в населенные пункты | [9 empty] | 91791
| ВСЕГО по населенным пунктам Нижневартовского района: | [5 empty] | 2509275.79 | 1661002.67 | 520565.57 | 136723.96 | 1063780.03 | 522245.85 | 325674.27 | 91790.59 | 5272.09 | 127.33
| Перевозка материалов через переправу | [5 empty] | 25981.14 | [6 empty] | 25981.135
| ИТОГО : Сметная стоимость, в рубл. | [5 empty] | 2535256.93 | 1661002.67
| в том числе: Зарплата | [5 empty] | 520566
| Материалы | [5 empty] | 971989
| Механизмы, автотранспорт | [5 empty] | 136724
И.о. главного инженера МУП "СЖКХ" А.М. Сергеев
Начальник ПТО МУП "СЖКХ" П.А.Денисов

## Лист2
Дополнения к плану мероприятий подготовки муниципального жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях 2008-2009 гг
работе в зимних условиях 2008 - 2009гг по МУП "СЖКХ".
№п/ | Населенный | Наименование | Адрес | един. | Кол-во
п | пункт | работ |  | измер.
1 | с.п. Аган | Ремонт кровли | ул.Новая ,22 | м2 | 13
|  |  | ул.Новая, д.12 | м2 | 14
|  |  | ул.Таежная д.2 | м2 | 8
|  | Ремонт печи | ул.Таежная д.6 кв2 | шт | 1
Ремонт кровли
|  | веранды | ул.Таежная д.6 кв1 | м2 | 8
|  | Ремонт завалинки | ул.Таежная д.10 | м2 | 16
|  |  | ул.Советская д.5 кв.1 | м2 | 6
|  |  | ул.Советская д.11 | м2 | 12
ул.Береговая д.1
|  |  | (кв.1 и 2) | м2 | 22
2 | с.п. Зайцева | Ремонт крыльца | ул.Островная д.1кв1 | м2 | 2
Речка
3 | с.Охтеруье | Ремонт рубероидной | ул.Центральная ,20 | м2 | 120
кровли
|  | Ремонт кровли (оцинк.) | ул.Новая д.4 кв.2 | м2 | 40
|  | Ремонт завалинок: | ул.Летная д.21 | м2 | 23.8
|  |  | ул.Набережная д.12/4 | м2 | 23.5
|  | Ремонт фундаментов | пер.Причальный д.3/1 | м3 | 0.5
4 | с.п. Ларьяк | Установка предтопочных
|  | листов | 20адресов | шт | 20
|  | Ремонт кровель: | ул.Мирюгина д.14 | шт | 12
|  |  | ул.Мирюгина д.10/1 | м2 | 10
|  |  | ул.Мирюгина д.10/2 | м2 | 10
|  |  | пер.Больничный д.2 | м2 | 20
|  |  | ул.Осипенко д.21/2 | м2 | 20
|  |  | ул.Красный Луч | м2 | 5
|  |  | ул.Октябрьская д.10 | м2 | 5
|  | Ремонт печей | Осипенко 15/1 | шт | 1
5 | с.п. Покур | Ремонт кровли | ул.Береговая д.5 | м2 | 15.5
|  |  | ул.Новая д.25кв1и2 | м2 | 13.2
|  |  | ул.Новая д.18 кв.1-3 | м2 | 8.5
|  | Ремонт печей | ул.Центральная д.2 | шт | 1
|  |  | ул.Новая д.25кв1и2 | шт | 1
|  | Ремонт крыльца | ул.Новая д.25кв1и2 | м2 | 3.75
|  | Ремонт стяжки | ул.Юбилейная д.2 | м2 | 27
|  | детская песочница | ул.Юбилейная д.2 | м2 | 4.2
|  | уст-во каркаса клумбы | ул.Юбилейная д.2 | м2 | 3.5
|  | Ремонт пола | Центральная ,39 | м2 | 13.8
|  | Устр-во пароизоляции | Центральная ,39 | м2 | 12.5
6 | с.Корлики | Ремонт крыльца | ул.Дружбы д.24 | м2 | 2

## Лист3
1 | с.п.Аган
2 | п.Зайцева Речка
3 | с.Большетархово
4 | с.п.Покур
5 | с.Охтеурье
6 | с.п. Ваховск
7 | д. Вата
8 | с.п.Ларьяк
9 | с.Корлики